## Sheet1
| # |  | Section du Guide sur les résidus miniers | Activité de gestion | Responsabilité | Mesure de performance | Échéancier | Références
Principes fondamentaux
Évaluation et gestion du risque
|  |  | 2.2.1 | Voir la section Planification plus loin.
MTE et MPA pour la gestion des résidus miniers
|  |  | 2.2.2 | Les facteurs suivants sont pris en considération dans la sélection de la technique de gestion des résidus miniers pour un parc à résidus miniers donné :
|  |  | 2.2.2 | • La MTE réduit-elle la probabilité de défaillance ou les dommages liés aux défaillances?
|  |  | 2.2.2 | • Est-il nécessaire de séparer les matériaux pour gérer un risque géochimique potentiel?
|  |  | 2.2.2 | • Quelle sera la teneur en eau des résidus miniers pendant leur transport et leur entreposage?
|  |  | 2.2.2 | • Est-il possible d'entreposer les résidus miniers dans des zones exploitées?
|  |  | 2.2.2 | • Existe-t-il une technologie qui permettrait d'optimiser l'utilisation du terrain après la fin des activités d'exploitation minière?
|  |  | 2.2.2 | Un outil de prise de décisions rigoureux (p. ex., analyse des comptes multiples ou multivariée) est utilisé pour sélectionner la technologie de gestion des résidus miniers qui convient le mieux à un nouveau parc à résidus miniers ou à l'augmentation de la capacité d'un parc existant.
|  |  | 2.2.2 | Un outil de prise de décisions rigoureux (p. ex., analyse des comptes multiples ou multivariée) est utilisé pour sélectionner l'emplacement le plus adéquat pour un nouveau parc à résidus miniers.
|  |  | 2.2.2 | Pendant le processus de sélection de la technologie de gestion des résidus miniers, les risques potentiels des solutions de rechange évaluées sont pris en considération pour toutes les étapes du cycle de vie du parc à résidus miniers, et les objectifs et critères de performance sont appliqués à toutes les étapes du cycle de vie, y compris les objectifs de fermeture.
|  |  | 2.2.2 | Pendant le processus de sélection de l'emplacement du parc à résidus miniers, les risques potentiels des solutions de rechange évaluées sont pris en considération pour toutes les étapes du cycle de vie du parc à résidus miniers, et les objectifs et critères de performance sont appliqués à toutes les étapes du cycle de vie, y compris les objectifs de fermeture.
|  |  | 2.2.2 | Les meilleures pratiques applicables pour la gestion des résidus miniers sont mises en place pour tous les aspects de la gestion des résidus miniers, y compris :
|  |  | 2.2.2 | • la confirmation et le réglage des paramètres de conception physique et géochimique pendant l'opération, la fermeture et la postfermeture;
|  |  | 2.2.2 | • la surveillance des infrastructure des parcs à résidus miniers pour détecter un mouvement ou un changement;
|  |  | 2.2.2 | • la mise en place d'un système de gestion des résidus miniers;
|  |  | 2.2.2 | • la mise en place d'un système pour déterminer et gérer les contrôles critiques
|  |  | 2.2.2 | • la surveillance pour évaluer le performance par rapport aux exigences du bilan hydrique;
|  |  | 2.2.2 | • la réalisation d'une revue indépendante.
Revue indépendante
|  |  | 2.2.3 | Il existe un mécanisme pour effectuer périodiquement des revues indépendantes de la gestion des résidus miniers.
|  |  | 2.2.3 | Les revues indépendantes sont effectuées selon le mécanisme établi.
|  |  | 2.2.3 | La revue indépendante fournit des conseils en ce qui a trait :
|  |  | 2.2.3 | • à l'exhaustivité et à la pertinence de l'évaluation du risque et à la compréhension de ces derniers;
|  |  | 2.2.3 | • à l'efficacité de la gouvernance des résidus miniers et du système de gestion des résidus miniers;
|  |  | 2.2.3 | • à la gestion efficace du parc à résidus miniers grâce à l'application de pratiques techniques saines;
|  |  | 2.2.3 | • à la nécessité d'examiner et de mettre à jour l'évaluation du risque et le niveau de risque acceptable;
|  |  | 2.2.3 | • à la cohérence entre les concepts et critères de conception du parc et les exigences réglementaires, les lignes directrices et pratiques exemplaires de l'industrie, ainsi que la théorie courante, les méthodologies et l'expérience;
|  |  | 2.2.3 | • aux possibilités d'amélioration de la gestion du parc à résidus miniers.
|  |  | 2.2.3 | La revue indépendante est appliquée à tous les éléments du système de gestion des résidus miniers et à toutes les étapes du cycle de vie du parc à résidus miniers.
Conception et opération en vue de la fermeture
|  |  | 2.2.4 | Les objectifs de fermeture à long terme et les utilisations du terrain potentielles après la fermeture sont pris en considération dans la planification conceptuelle et la conception du parc à résidus miniers.
|  |  | 2.2.4 | Le parc à résidus miniers est conçu pour demeurer stable sur les plans physique et chimique à long terme.
|  |  | 2.2.4 | Pour les parcs à résidus miniers plus anciens qui n'ont pas été conçus en vue de la fermeture, des options sont envisagées pour modifier les pratiques de gestion de résidus miniers existantes ou adopter de nouvelles technologies pour réduire le risque et mieux positionner le parc à résidus miniers en vue de la fermeture.
|  |  | 2.2.4 | La construction du parc à résidus miniers respecte les objectifs de fermeture.
|  |  | 2.2.4 | L'opération du parc à résidus miniers respecte les objectifs de fermeture.
|  |  | 2.2.4 | La mise à jour du plan de fermeture tient compte des changements apportés à la planification de la mine, des exigences réglementaires, du profil de risque du parc à résidus miniers, du statut des activités de remise en état progressives et des attentes des communautés d'intérêts.
Policy and Commitment |  |  | Politique et engagement
| 1 | -1 | 3 | Le propriétaire a un engagement manifeste envers :
| 1 | -2 | 3 | • la protection de la santé et de la sécurité du public;
| 1 | -3 | 3 | • la gestion responsable des résidus miniers dans le but de réduire au minimum les dommages;
| 1 | -4 | 3 | • l'affectation des ressources appropriées pour soutenir les activités de gestion des résidus miniers;
|  | -5 | 3 | • la mise en place d'un système de gestion des résidus miniers avec l'aide des employés, des entrepreneurs et des consultants.
|  |  | 3 | Pour chaque parc à résidus miniers, le propriétaire précise ses engagements sous la forme des mesures suivantes :
|  |  | 3 | • planifier, concevoir, construire et opérer les parcs à résidus miniers d'une façon qui réduit les effets, les risques et les obligations à long terme;
|  |  | 3 | • s'assurer que la gestion des résidus miniers respecte les exigences réglementaires et qu'elle est conforme aux pratiques de l'ingénierie raisonnables et prudentes, aux critères de conception établis, aux normes et lignes directrices de lentreprise et au système de gestion des résidus miniers du propriétaire;
|  |  | 3 | • consulter les communautés d'intérêts pour prendre en compte leurs considérations relativement à la conception (y compris l'emplacement), à l'opération et à la gestion du parc à résidus miniers;
|  |  | 3 | • gérer les parcs à résidus miniers d'une façon qui tient compte des risques qu'ils posent grâce à l'application des MTE et des MPA dans le but de réduire au minimum les dommages et de satisfaire aux exigences sociales et environnementales ainsi que celles liées au performance et à la gouvernance de la société;
|  |  | 3 | • gérer tous les solides et les eaux dans les aires prévues à cet effet;
|  |  | 3 | • instaurer un programme continu de revue, y compris la revue indépendante, et chercher continuellement à améliorer la santé, la sécurité et la performance environnementale grâce à la gestion du risque propre au parc à résidus miniers en question;
|  |  | 3 | • mettre en place les mesures d’imputabilité, d’autorité et de compétence qui permettent de prendre des décisions appropriées par rapport aux risques que la décision entraîne.
|  |  | 3 | La politique ou les engagements sont :
|  |  | 3 | • approuvés par le conseil d’administration ou les responsables de la gouvernance;
|  |  | 3 | • communiqués aux employés;
|  |  | 3 | • compris par les employés et les entrepreneurs dont les responsabilités directes ou indirectes peuvent influer sur la performance sécuritaire des parcs à résidus miniers;
|  |  | 3 | • mis en oeuvre avec la dotation budgétaire.
Planification
Risk Assessment |  |  | Gestion du risque
|  |  | 4.1 | Il y a un processus de gestion du risque en place pour le parc à résidus miniers.
| 2 | -1 | 4.1 | Les évaluations du risque sont réalisées et mises à jour aussi souvent que nécessaire pour atteindre les objectifs de gestion des résidus miniers établis pour un parc à résidus miniers donné.
|  |  | 4.1 | Les résultats de l'évaluation du risque sont consignés.
|  |  | 4.1 | Les mesures d'évaluation et de gestion du risque prennent en compte :
|  |  | 4.1 | • les risques physiques et chimiques du parc à résidus miniers;
|  |  | 4.1 | • les risques d'atteinte à l'environnement comme les tremblements de terre, les glissements de terrain ou les avalanches, lesquels pourraient avoir des conséquences sur le parc à résidus miniers;
|  |  | 4.1 | • les autres risques externes au propriétaire et au parc à résidus miniers, y compris les risques liés à la réglementation et aux permis (p. ex., délai dans l'obtention de permis ou permis non conformes à l'intention de conception du parc à résidus miniers).
| 2 | -2 | 4.1 | Un plan de gestion du risque a été élaboré et consigné décrivant les mesures d’atténuation pour :
|  |  | 4.1 | • éliminer ou éviter les risques dans la mesure du possible;
|  |  | 4.1 | • réduire les risques en diminuant la probabilité ou les conséquences potentielles d'une condition ou d'un événement non désiré qui pose un risque;
|  |  | 4.1 | • détecter les conséquences, y réagir et les réduire au minimum en cas de condition ou d'événement non désiré qui pose un risque.
|  |  | 4.1 | Pour un nouveau parc à résidus miniers ou l'augmentation de la capacité d'un parc existant, l'élaboration du plan de gestion du risque conceptuel commence à l'étape de planification conceptuelle du projet du cycle de vie.
|  |  | 4.1 | Pour un nouveau parc à résidus miniers ou l'augmentation de la capacité d'un parc existant, du plan de gestion du risque conceptuel est peaufinée et étoffé à l'étape de conception.
| 2 | -3 | 4.1 | La documentation de la gestion du risque, y compris le registre d'évaluation du risque, est revue et actualisée en cas d’événements imprévus (p.ex. les prolongements du cycle de vie de la mine, les arrêts pour entretien et maintenance (et les redémarrages subséquents), les changements de procédés et de technologies).
Performance Objectives |  |  | Objectifs de performance
| 2 | -6 | 4.2 | Les objectifs et indicateurs de performance sont compatibles avec le système de gestion des résidus miniers du propriétaire et avec la politique ou les engagements, les normes ou les lignes directrices, les exigences réglementaires, les engagements envers les communautés d'intérêts et les bonnes pratiques de l'ingénierie et de environnement.
|  |  | 4.2 | Les objectifs et indicateurs de performance ainsi que les mesures de performance associées spécifiques au parc à résidus miniers sont basés sur :
|  |  | 4.2 | • les exigences environnementales;
|  |  | 4.2 | • l'évaluation du risque et les niveaux acceptables de risque et de conséquence;
|  |  | 4.2 | • le plan de gestion du risque.
| 2 | -7 | 4.2 | Les objectifs et indicateurs de performance sont définis pour toutes les étapes du cycle de vie du parc à résidus miniers, y compris la planification en vue d'une possible fermeture temporaire et de la fermeture permanente éventuelle. Ils englobent :
| 2 | -8 | 4.2 | • la protection de la santé et de la sécurité du public et des employés;
|  |  | 4.2 | • les objectifs et critères de conception, y compris les objectifs géotechniques, géochimiques, opérationnels, communautaires et de performance environnementale que doit atteindre le parc à résidus miniers;
| 2 | -9 | 4.2 | • l'atténuation des conséquences négatives sur l'environnement en assurant la stabilité physique et chimique de tous les composants et structures;
|  |  | 4.2 | • l'utilisation postfermeture acceptable dans un cadre technique et économique réalisable.
|  |  | 4.2 | Pour un nouveau parc à résidus miniers ou l'augmentation de la capacité d'un parc existant :
|  |  | 4.2 | • les objectifs de performance sont définis au début de l'étape de planification conceptuelle du projet et de conception du parc à résidus miniers;
|  |  | 4.2 | • les évaluations des solutions de rechange pour l'emplacement du parc et la technique de gestion des résidus miniers prennent en compte ces objectifs de performance.
Obligation de rendre compte et responsabilité
|  |  | 4.3 | Les personnes qui ont une obligation de rendre compte et une responsabilité en matière de gestion des résidus comprennent, selon leur obligation de rendre compte, de leur responsabilité et de leur niveau décisionnel, la planification conceptuelle, la conception, la construction et l'opération du parc à résidus miniers, y compris les risques du parc, le processus de gestion du risque, la gestion des contrôles critiques et les contraintes opérationnelles.
|  |  | 4.3 | Les obligations de rendre compte, les responsabilités et les rôles sont définis et consignés pour :
|  |  | 4.3 | • le conseil d'administration ou des responsables de la gouvernance;
|  |  | 4.3 | • le cadre supérieur responsable;
|  |  | 4.3 | • la personne responsable;
|  |  | 4.3 | • l'ingénieur désigné;
| 2 | -10 | 4.3 | • le réviseur indépendant.
Processus de gestion
Gestion de la conformité
| 2 | -11 | 4.4.1 | Les processus de gestion de la conformité assurent que :
| 2 | -12 | 4.4.1 | • la réglementation, les permis et les engagements applicables (y compris les engagements ou les conditions qui découlent de l'évaluation environnementale et de l'obtention de permis) sont établis, consignés, compris et communiqués efficacement;
| 2 | -13 | 4.4.1 | • les politiques, lignes directrices, normes et pratiques du propriétaire sont établies, consignées, mises en place et examinées;
| 2 | -14 | 4.4.1 | • les personnes qui ont un mandat en matière d'obligation de rendre compte et de responsabilité en ce qui a trait à la conformité comprennent le plan de gestion de conformité, qu’elles ont reçu la formation nécessaire et qu’elles possèdent les connaissances nécessaires;
| 2 | -16 | 4.4.1 | • les procédures d'évaluation de l'état de conformité ont été établies, consignées et communiquées au besoin en vue d’une gestion responsable du parc à résidus miniers.
|  |  | 4.4.1 | En cas de non-conformité, le propriétaire a :
|  |  | 4.4.1 | • signaler la non-conformité à l'interne et à l'externe au besoin;
|  |  | 4.4.1 | • déterminer les causes de la non-conformité et établir et mettre en place des mesures correctives;
|  |  | 4.4.1 | • traiter les conséquences de la non-conformité, y compris l'atténuation des effets sur l'environnement;
|  |  | 4.4.1 | • réviser l'efficacité des mesures pour corriger la non-conformité;
| 2 | -17 | 4.4.1 | • apporter des changements nécessaires au système de gestion des résidus miniers pour éviter toute non-conformité future.
Change Management |  |  | Gestion du changement
| 2 | -18 | 4.4.2 | Le propriétaire consigne et met en place les processus de gestion du changement afin de préserver l'intégrité du parc à résidus miniers et du système de gestion, y compris les changements dans :
| 2 | -19 | 4.4.2 | • les conceptions et plans approuvés (changements temporaires et agrandissements des parcs à résidus miniers inclus);
• le propriétaire;
| 2 | -20 | 4.4.2 | • les employés, les entrepreneurs et les consultants qui assument des responsabilités clés pour le parc à résidus miniers, y compris le cadre supérieur responsable, la personne responsable, le personnel d'opération et d'entretien, ou les changements aux rôles et responsabilités, y compris ceux de l'ingénieur désigné et du réviseur indépendant;
| 2 | -21 | 4.4.2 | • les conditions qui peuvent avoir une incidence sur l'opération ou l'entretien en continu du parc à résidus miniers (arrêt temporaire de l'exploitation minière inclus);
| 2 | -22 | 4.4.2 | • le plan de fermeture;
| 2 | -24 | 4.4.2 | • les exigences réglementaires;
| 2 | -25 | 4.4.2 | • les autres changements qui peuvent avoir un effet significatif sur les risques associés au parc à résidus miniers et à sa gestion (c.-à-d. les changements qui pourraient modifier le performance ou le profil de risque du parc à résidus miniers ou de ses structures connexes pendant l’étape du cycle de vie en cours ou celles à venir).
|  |  | 4.4.2 | Les processus de gestion du changement comprennent la planification de la relève pour les rôles clés associés à la gestion des résidus miniers, y compris la personne responsable, l'ingénieur désigné et le réviseur indépendant.
| 2 | -26 | 4.4.2 | Les changements qui pourraient modifier le profil de risque d'un parc à résidus miniers sont révisés et les effets potentiels sont évalués.
| 2 | -27 | 4.4.2 | Les changements qui pourraient modifier le profil de risque d'un parc à résidus miniers sont approuvés par toutes les personnes pertinentes (p. ex., ingénieur désigné, personne responsable, personnel mobilisé pour la gestion des résidus miniers et les activités connexes, et le cadre supérieur responsable au besoin).
Controls |  |  | Contrôles
Contrôles critiques
| 2 | -29 | 4.4.3 | Le propriétaire applique des processus pour gérer les contrôles critiques, y compris :
| 2 | -30 | 4.4.3 | • déterminer les modes de défaillance et les causes possibles en utilisant les techniques d’évaluation du risque;
| 2 | -31 | 4.4.3 | • déterminer les contrôles des risques associés aux modes de défaillance potentiels, aux causes possibles;
| 2 | -32 | 4.4.3 | • déterminer les contrôles des risques réputés critiques sur une base du propriétaire ou spécifiques au site;
| 2 | -33 | 4.4.3 | • nommer un propriétaire du risque et un propriétaire du contrôle critique pour le risque en question;
| 2 | -34 | 4.4.3 | • définir les contrôles critiques et leurs critères de performance et les indicateurs de performance mesurables et les exigences de surveillance;
| 2 | -36 | 4.4.3 | • déterminer les mesures préétablies qui doivent être prises en cas de perte de contrôle;
| 2 | -37 | 4.4.3 | • vérifier l'exécution des contrôles critiques (propriétaire du contrôle critiques ou remplaçant désigné) à une fréquence qui tient compte de la fréquence d'exécution du contrôle;
| 2 | -38 | 4.4.3 | • rapporter les lacunes associées aux contrôles critiques à la personne responsable et, au besoin, au cadre supérieur responsable, et déterminer les mesures pour corriger ces lacunes;
| 2 | -39 | 4.4.3 | • suivre l'application des mesures pour corriger les lacunes associées aux contrôles critiques et faire un rapport à la personne responsable et, au besoin, au cadre supérieur responsable;
| 2 | -40 | 4.4.3 | • examiner et mettre à jour périodiquement les contrôles des risques et les contrôles critiques en fonction des évaluations du risque actualisées et de la performance passé.
Gestion de la qualité
|  |  | 4.4.3 | Il existe un plan de gestion de la qualité ou des programmes d'assurance et de contrôle de la qualité.
|  |  | 4.4.3 | Le gestion de la qualité englobe une grande variété d'aspects liés au parc à résidus miniers, y compris la construction, l'opération, l'entretien et les pratiques de surveillance à toutes les étapes du cycle de vie du parc.
Contrôles opérationnels
|  |  | 4.4.3 | Il existe un manuel d'opération, d'entretien et de surveillance (OES).
|  |  | 4.4.3 | Le manuel OES documente et communique avec clarté les pratiques d'opération responsable aux opérateurs et au personnel chargé des parcs à résidus miniers.
|  |  | 4.4.3 | Le manuel OES comprend les plans propres aux divers aspects d'opération du parc à résidus miniers ou fait référence à d'autres plans du même type, y compris :
|  |  | 4.4.3 | • le plan de déposition et de transport des résidus miniers;
|  |  | 4.4.3 | • le plan de gestion des eaux;
|  |  | 4.4.3 | • le plan de fermeture.
|  |  | 4.4.3 | Le manuel OES décrit les contrôles des risques et les contrôles critiques, les critères et indicateurs de performance connexes et détaille les descriptions des mesures à prendre en cas de perte de contrôle.
|  |  | 4.4.3 | Le manuel OES documente les mesures de performance propres au parc comme indicateurs de progrès relativement aux objectifs et aux mesures de gestion.
Resources and Scheduling |  | Resources | Ressources
| 2 | -41 | 4.4.4 | Le propriétaire détermine, assure et évalue régulièrement l'adéquation :
| 2 | -42 | 4.4.4 | • des ressources humaines et des entrepreneurs et consultants externes;
| 2 | -43 | 4.4.4 | • de l'état, du fonctionnement et de la pertinence de l'équipement;
|  |  | 4.4.4 | • des ressources financières;
| 2 | -45 | 4.4.4 | • des calendriers des activités qui incorporent les ressources requises en matière de gestion des résidus miniers.
Financial Control |  |  | Contrôle financier
| 2 | -46 | 4.4.4 | Il existe un budget de gestion des résidus miniers consigné qui tient compte des besoins à court et à long terme pour une gestion responsable et efficace des résidus miniers à toutes les étapes du cycle de vie.
| 2 | -48 | 4.4.4 | Le budget est approuvé.
Control of Documented Information |  |  | Contrôle de l'information documentaire
| 2 | -50 | 4.4.4 | Le propriétaire établit et applique un processus de création, de mise à jour, de conservation et d’archivage de l’information documentaire.
|  |  | 4.4.4 | Il existe un processus d'identification des documents du parc à résidus miniers qui doivent être conservés.
Training and Competence |  |  | Formation et compétences
| 2 | -51 | 4.4.4 | Il existe un programme de formation pour les employés, les entrepreneurs et les consultants touchés.
| 2 | -52 | 4.4.4 | Il existe un processus de conservation des dossiers liés à la formation des employés, des entrepreneurs et des consultants qui a été financée ou fournie par le propriétaire.
Communications |  |  | Communications
| 2 | -54 | 4.4.4 | Il existe des processus de communication pour signaler l'information importante et les décisions à la haute direction, à l’ingénieur désigné, aux autorités de réglementation et aux communautés d'intérêts s'il y a lieu.
Mise en place du cadre de gestion des résidus miniers
Manuel d'opération, d'entretien et de surveillance
|  |  | 5.1 | Le manuel OES est utilisé.
|  |  | 5.1 | Le manuel OES fait l'objet des revues et de révisions périodiques au besoin pendant l'étape d'opération et de construction continue du cycle de vie du parc à résidus miniers et celles à venir.
Plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence
|  |  | 5.2 | Il existe des plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence consignés qui :
|  |  | 5.2 | • définissent les situations d'urgence possibles qui peuvent se produire pendant les étapes de construction initiale, d'opération et de construction continue, de fermeture et de postfermeture du cycle de vie d'un parc à résidus miniers et qui posent un risque pour les collectivités, les infrastructures et l'environnement;
|  |  | 5.2 | • décrivent les mesures d'intervention en cas d'urgence et celles pour prévenir et atténuer les effets sur l'environnement et la sécurité sur place et hors site qui sont associés aux situations d'urgence.
|  |  | 5.2 | Les plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence pour le parc à résidus miniers sont intégrés aux plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence globaux du site.
|  |  | 5.2 | Une étude d'inondation est réalisée si le parc à résidus miniers endigue de l'eau, et les plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence tiennent compte des considérations liées aux inondations.
|  |  | 5.2 | Le manuel OES et les plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence sont harmonisés pour éviter les écarts fonctionnels entre les conditions normales d'opération et l'intervention d'urgence et afin de mettre en place des procédures pour passer des conditions normales à une situation d'urgence.
|  |  | 5.2 | Il existe des procédures qui permettent d'examiner et de mettre à l'essai périodiquement les plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence pour confirmer qu'ils sont courants et adéquats en cas d'urgence.
|  |  | 5.2 | Les communautés d'intérêts potentiellement touchées participent aux revues et aux essais des plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence (p. ex., premiers intervenants locaux et organismes gouvernementaux pertinents).
|  |  | 5.2 | Des exemplaires des plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence sont remis aux communautés d'intérêts potentiellement touchées.
Performance Evaluation |  |  | Évaluation de la performance
| 2 | -1 | 6 | Les évaluations de performance comprennent les résultats des inspections et des revues internes et indépendantes pour mesurer :
| 2 | -2 | 6 | • le performance opérationnel par rapport aux objectifs et aux contrôles critiques;
| 2 | -3 | 6 | • la conformité aux exigences réglementaires et aux plans et engagements;
| 2 | -4 | 6 | • le processus de gestion du risque, y compris la nécessité d'actualiser l'évaluation du risque;
| 3 | -13 | 6 | • la nécessité de modifier ou d'actualiser le manuel OES, y compris l'évaluation de l'efficacité des processus de surveillance et de la pertinence des données recueillies tout en relevant toute lacune dans la collecte des données;
| 3 | -14 | 6 | • la nécessité de modifier ou d'actualiser les plans de préparation et d'intervention en cas d'urgence.
| 3 | -15 | 6 | Les évaluations de la performance comprennent la détermination des écarts, des faiblesses ou des non-conformités du système de gestion des résidus miniers, y compris les objectifs de performance et les plans pour atteindre ces objectifs.
| 3 | -17 | 6 | Les résultats et les recommandations des évaluations de la performance sont consignés et transmis à la personne responsable, s'il y a ieu, au cadre supérieur responsable et au conseil d'administration ou aux responsables de la gouvernance à la fréquence et au niveau de détail préétablis.
Management Review for Continual Improvement |  |  | Revue de direction aux fins d'amélioration continue
| 3 | -26 | 7 | La revue annuelle de la gestion des résidus miniers est effectuée pour évaluer :
| 3 | -27 | 7 | • l'état des mesures depuis la dernière revue de direction;
| 3 | -28 | 7 | • le performance global du système de gestion des résidus miniers pour continuer à en assurer la pertinence, l'adéquation, et l'efficacité et la nécessité de modifier les composants du système :
|  |  | 7 | → politique et engagements;
|  |  | 7 | → obligation de rendre compte et responsabilité;
|  |  | 7 | → gestion de la conformité;
|  |  | 7 | → gestion du changement;
|  |  | 7 | → contrôles (contrôles critiques et gestion de la qualité);
|  |  | 7 | → ressources (contrôles financiers, contrôle de l'information documentaire, formation et compétences, et communications);
| 3 | -29 | 7 | • performance du parc à résidus miniers;
• l’efficacité de la gestion du risque;
| 3 | -30 | 7 | • l’adéquation des ressources (humaines et financières) mobilisées par la gestion des résidus miniers.
| 3 | -34 | 7 | La revue de direction détermine et évalue l'importance potentielle des changements depuis la dernière revue de direction qui sont pertinents pour la gestion des résidus miniers, y compris :
| 3 | -35 | 7 | • les changements dans les exigences réglementaires, les normes et conseils, les pratiques exemplaires de l'industrie et les engagements envers les communautés d'intérêts;
| 3 | -36 | 7 | • les changements dans les conditions d'opération de la mine (p. ex., taux de production) ou dans les conditions environnementales du site;
| 3 | -37 | 7 | • les changements à l’extérieur des limites de la mine qui peuvent influer sur la nature et l’importance des effets potentiels du parc à résidus miniers sur l’environnement externe et vice-versa;
| 3 | -38 | 7 | • les changements dans le profil de risque du parc à résidus miniers.
| 3 | -39 | 7 | La revue de direction fournit un résumé des problèmes importants liés à la performance global du parc à résidus miniers et au système de gestion des résidus miniers, qui a été mis à jour depuis la dernière revue de direction, y compris :
| 3 | -40 | 7 | • la conformité réglementaire, la conformité aux normes, politiques et engagements, ainsi que l'état des mesures correctives;
| 3 | -41 | 7 | • l'entretien du parc à résidus miniers;
| 3 | -42 | 7 | • la surveillance du parc à résidus miniers;
| 3 | -43 | 7 | • les inspections, les audits internes et externes, les évaluations de l'efficacité et les revues indépendantes.
| 3 | -44 | 7 | Les résultats de la revue de direction sont consignés et comprennent :
| 3 | -45 | 7 | • les conclusions relatives au performance du parc à résidus miniers et du système de gestion des résidus miniers;
| 3 | -46 | 7 | • les plans d’action pour donner suite aux constatations des conclusions, y compris :
| 3 | -47 | 7 | → les actions pour assurer l’atteinte des objectifs de performance;
| 3 | -48 | 7 | → les actions pour corriger les non-conformités aux exigences, aux normes, à la politique ou aux engagements;
| 3 | -49 | 7 | → les occasions d'amélioration continue;
| 3 | -50 | 7 | • les modifications qui doivent être apportées aux systèmes de gestion des résidus miniers;
| 3 | -51 | 7 | • les améliorations qui doivent être apportées aux ressources humaines et financières pour contribuer à la gestion efficace des résidus miniers.
Assurance
|  |  | 8 | Il existe des programmes d'assurance qui offrent un processus de surveillance garantissant une gestion efficace des résidus miniers.
|  |  | 8 | La revue de direction aux fins d'amélioration continue tient compte des résultats des programmes d'assurance.
Vérifications
|  |  | 8 | Une vérification interne est effectuée pour assurer un examen officiel, systématique et consigné de la conformité du parc à résidus miniers avec les critères prescrits, les exigences prévues par la loi et le système de gestion des résidus miniers du propriétaire.
|  |  | 8 | Une vérification externe est effectuée.
Évaluation de l'efficacité
|  |  | 8 | Une évaluation est réalisée pour déterminer si le système de gestion des résidus miniers (ou ses composants) performe tel qu’attendu.
|  |  | 8 | Les points suivants sont pris en considération pendant la détermination de la portée de l'évaluation de l'efficacité :
|  |  | 8 | • les changements dans le; conditions externes qui peuvent influer sur le système et sur l'atteinte des objectifs établis;
|  |  | 8 | • les changements dans les conditions internes qui peuvent influer sur le système et sur l'atteinte des objectifs établis.
|  |  | 8 | Les résultats et les tendances de la performance suivants sont évalués pour déterminer l'efficacité du système de gestion et de sa mise en place :
|  |  | 8 | • la mesure dans laquelle sont atteints les objectifs et les indicateurs de performance;
|  |  | 8 | • la mesure dans laquelle les activités prévues ont été menées à bien;
|  |  | 8 | • le respect des obligations de conformité;
|  |  | 8 | • les non-conformités et les mesures correctives déterminées en fonction des résultats des inspections et des vérifications;
|  |  | 8 | • la surveillance et la mesure des résultats;
|  |  | 8 | • l'adéquation des ressources pour atteindre les objectifs;
|  |  | 8 | • la rétroaction des praticiens et des utilisateurs finaux;
|  |  | 8 | • la rétroaction ou les autres renseignements pertinents des communautés d'intérêts.
Revue indépendante
|  |  | 8 | Voir la section Principes fondamentaux.